Приложение 1

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Дербентском районе в 2021 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **ответственные** | **Срок исполнения** |
| 1 | Утверждение Типового положения о деятельности Центров и индикативных показателей деятельности Центров | Приказ Управления образования | МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»  | 01.04.2021г |
| 2 | Участие в обучающем семинаре (вебинаре) для кураторов Центров | Материалы семинара | Управление общего образования, ГБУРД «ДИРО» | 20.02.2021г |
| 3 | Утверждение инфраструктурного листа в информационной системе СУПД | Письмо Министерства образования и науки РД в адрес Министерства просвещения РФ | Управление общего образования, отдел по управлению проектами в сфере образования, ГКУ «ИАЦ» | 19.03.2021г |
| 4 | Утверждение зонирования и фирменного стиля Центров | Отчет общеобразовательных организаций | Управление общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования | 01.04.2021г |
| 5 | Объявление закупок товаров, работ,услуг для создания новых мест | Извещения о проведении закупок | Управление экономики, финансов и конкурсных процедур | 01.04.2021г |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров в том числе:1.Анализ и подбор кадрового состава Центров;2.Обеспечения участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации в дистанционной форме, проводимым федеральным оператором;3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых федеральным оператором | Мониторинг Минобрнауки РД, Письмо Минобрнауки РД, свидетельство о повышении квалификации | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» | 10.05. -01.11.2021г |
| 7 | Заключение контрактов(договоров) по итогам проведенных закупок | Государственные контракты на поставку оборудования | Управление экономики, финансов и конкурсных процедур | 01.07.2021г |
| 8 | Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем | Отчет общеобразовательных организаций | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» | 01.07.2021г |
| 9 | Создание раздела о деятельности Центра на странице сайта образовательных организаций | Отчет общеобразовательных организаций | Управление образования | 01.07.2021г |
| 10 | Доставка и наладка оборудования и средств обучения | Акты сдачи-приемки товара, товарные накладные | Отчет по управлению и развитию имущественного комплекса сферы образования | 25.08.2021г |
| 11 | Проведение мониторинга по приведению площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем | Фотографии Центров в информационной системе СУПД | Управление общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования, ГБУ РД «ДИРО» | 25.08.2021г |
| 12 | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых | Лицензирование на реализацию образовательных программ | Управление надзора контроля в сфере образования | 25.08.2021г |
| 13 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении детей | Общеобразовательные организации | 01.09.2021г |
| 14 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Администрация муниципального района «Дербентский район», Управление образования | По графику федерального оператора |