Приложение №2

к приказу 2 п.4а от 18.01.2021г.

Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра «Точка роста»

естественно-научной и технологической направленностей.

| № | Направление деятельности | Наименование мероприятия | Результат | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра | Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста» | январь 2021г. |
|  |  | 2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | январь 2021г. |
|  |  | 3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. | Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» | январь 2021г. |
|  |  | 4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра«Точка роста» | Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра«Точка роста» | январь 2021г. |
|  |  | 5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации | Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста» | январь 2021г. |
| 2. | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей«Биология», «Химия», «Физика» | 1.Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» | Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология Отчет Приказ директора ОО | май-сентябрь 2021 г. май-ноябрь 2021 г. |
| 3. | Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования | 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования 2. Объявление конкурсных закупочных процедур 3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ | июнь – август 2021 г. |
| 4. | Организационная деятельность центра «Точка роста» | 1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности 2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» 3. Открытие Центров в единый день открытий 4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» | Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста» Информационное освещение в СМИ Отчет | август-ноябрь 2021 г. |